## Feuil1
Entre le 1 et 31 août 2023
|  |  | Date | Présents | Privé/Public | Statut
1. Chapelle Saint-Martin (contre un mur) | 22-24, rue de Nil à 1450 BLANMONT | Finition peinture bleu dauphin à l'intérieur et peinture porte intérieure | Di 13/08/2023 de 14h00 à 17h00 | Eric | Privé : accord de Mr de Sauvage | TERMINEE
2. Chapelle St Antoine l'Ermite | Champ de Géronvillers , sur le chemin de remembrement qui relie la rue des communes à la rue des Maïeurs - 1450 CHASTRE-GENTINNES | 3è partie : rebouchage platre intérieur, peinture murs extérieurs et intérieurs en blanc, consolidation des 2 colonnes | Je 17/08/2023 de 9h00 à 12h30 | Eric | Privé : accord Mr PICARD | 3è partie
3. Chapelle au Précieux Sang de JC | 7, rue du chateau à 1450 CHASTRE-BLANMONT | Maçonnage des murs (béton) et marches | Lu 21/08/2023 de 9h00 à 12h30 | Eric | Privé : accord Mr AUBRY | 3è partie
4. Chapelle St Fiacre | rue de corsal - devant le cimetière à Saint-GERY | Petite chapelle publique à gratter et nettoyer + peinture de la niche | Je 24/08/2023 de 9h00 à 12h30 | Eric | Publique
5. Chapelle Ste Thérèse | A droite , à l'entrée du chemin de remembrement entre le 38 et 42 de la rue du cimetière, chemin des écoliers – 1450 CHASTRE-SAINT-GERY-GENTINNES | à vérifier - Nys Benoit rue Marcel Vandy, 34 à 5020 Namur et Nyst Pierre rue des Sourdans, 11 à 5530 Yvoir | Information en cours | Eric
6. Chapelle St Hubert à Villeroux | 43, rue de la Paroche à VILLEROUX | à vérifier - voir proprio bâtiment - simple peinture blanche | Information en cours | Eric
7. Chapelle Saint-Donat | rue de Geronvillers - 1450 CHASTRE-GENTINNES | rafraichissement peinture après expertise avec le proprio de la ferme | reportée en septembre | Eric