## Feuil1
Entre le 30 septembre et le 31 octobre 2023
|  |  | Date | Présents | Privé/Public | Statut
1. Chapelle St Antoine l'Ermite | Champ de Géronvillers , sur le chemin de remembrement qui relie la rue des communes à la rue des Maïeurs - 1450 CHASTRE-GENTINNES | 5è partie : ponçage platre intérieur, peinture murs extérieurs et intérieurs en blanc | Sa 30/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric, Papy, Bruno et Nicole | Privé : accord Mr PICARD | en cours | h
2. Chapelle St Antoine l'Ermite | idem | Pose de 4 tableaux sur murs, consolidation de la colonne de gauche | Ve 6/10/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric et Nicole | Privé : accord Mr PICARD | en cours
3. Chapelle St Thibaut | rue de Court-Saint-Etienne, au delà de la ferme GOFFAUX | peinture de la toiture et de sa base en gris-bleu (prêtée par la famille GOFFAUX) et en satin blanc sur murs | Sa 7/10/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric et Bruno | Voir proprio rue de Court-Saint-Etienne 1 | terminé
4. Chapelle N-D de la Trinité | rue par delà de l'eau 1450 CHASTRE | Passer la chapelle au karcher - couper le cadenas | Ve 13/10/2023 de 9h15 à 12h00 | Eric | Privé : accord Mr Guy DE WINDT | en cours
5. Chapelle N-D de la Trinité | rue par delà de l'eau 1450 CHASTRE | Peindre la niche , faire les joints entre pavés, protection pavés, nettoyer les alentours, repeindre la statue, repeindre le lettrage | Ma 17/10/2023 de 9h30 à 12h30 | Eric, Nicole et Myriam | Privé : accord Mr Guy DE WINDT | terminé
6. Reposoir du Sacré- Cœur - Rue Try-Marsin | 4 rue Try Marsin à GENTINNES | Travaux de nettoyage environs - Vérif. Toiture - peinture blanche et niche en bleu Lakmé | Ve 20/10/2023 de 9h30 à 12h30 | Eric et … | En attente décision du père de Mde LAIDI | reporté
7. Borne-Potale Ste Anne à Cortil | 31 rue du dessus à CORTIL | Brosse de fer et peindre la niche et rénover la statue | Me 25/10/2023 de 9h30 à 12h30 | Eric et … | voir Mde Brusselmans - Rue du Dessus pour avis car pas privé à priori
8. Chapelle St Antoine l'Ermite | Champ de Géronvillers , sur le chemin de remembrement qui relie la rue des communes à la rue des Maïeurs - 1450 CHASTRE-GENTINNES | Peinture de la voûte en bleu Lakmé + nettoyage du sol | Sa 28/10/2023 de 9h30 à 12h30 | Eric et … | Privé : accord Mr PICARD