## Feuil1
Entre le 7 et 30 septembre 2023
|  |  | Date | Présents | Privé/Public | Statut
1. Chapelle St Antoine l'Ermite | Champ de Géronvillers , sur le chemin de remembrement qui relie la rue des communes à la rue des Maïeurs - 1450 CHASTRE-GENTINNES | 4è partie : rebouchage platre intérieur, peinture murs extérieurs et intérieurs en blanc, consolidation de la colonne de droite | Je 7/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric & Nicole | Privé : accord Mr PICARD | en cours
2. Chapelle au Précieux Sang de JC | 7, rue du chateau à 1450 CHASTRE-BLANMONT | Achèvement des murs (béton) et marches | Sa 9/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric et Papy | Privé : accord Mr AUBRY | terminée
3. Chapelle Ste Adèle | 14, rue de l'Etat, sur le chemin de Plugova à SAINT-GERY | Nettoyage des envirosn, ponçage murs ext. et peintures (blanc et bleu) à l'extérieur | Je 14/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric, Nicole , Elisabeth | Publique
4. Chapelle St Antoine de Padoue | 2 rue Ledocte - 1450 CHASTRE | peinture verte sur porte d'entrée | Sa 16/09/2023 de 10h15 à 11h30 et de 14h00 à 15h30 | Eric | Publique : accord T. GODFROID | terminée
5. Chapelle St Fiacre | rue de corsal - devant le cimetière à Saint-GERY | finition des joints de maçonnage externes | Ma 19/09/2023 de 9h15 à 10h30 | Eric | Publique | à terminer
6. Chapelle Ste Adèle | 14, rue de l'Etat, sur le chemin de Plugova à SAINT-GERY | peintures (blanc) à l'extérieur et nettoyage/ peinture intérieure | Je 21/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric, Nicole , Elisabeth | Publique | à terminer
7. Chapelle du Bon Secours | 62, rue d’Hévillers - 1450 CHASTRE-VILLEROUX | peinture gris-bleu façade bordereau | Ma 26/09/2023 de 10h00 à 11h15 | Eric + André | Public : accord André Van der Auwera
8. Chapelle Sainte Wivine | 95 a, rue de Corsal | Repeindre la niche en bleu | Je 28/09/2023 de 9h15 à 12h30 | Eric & Nicole | Privé : accord Mr GILLARD